## WBS
タスク | 備考 | 見積(h) | 進捗率 (%) | 担当 | 3/31 (火) | 4/1 (水) | 4/2 (木) | 4/3 (金) | 4/6 (月) | 4/7 (火) | 4/8 (水) | 4/9 (木) | 4/10 (金) | 4/13 (月) | 4/14 (火) | 4/15 (水) | 4/16 (木) | 4/17 (金)
見積、計画 |  |  | 100 | 一柳
git登録(IO-A10) |  |  | 100 | 富養
ポート設定 | HDSをベースに変更 |  | 100 | 木口
EMC向け 割込み設定、設計 |  |  | 70 | 一柳
EMC向け 接点処理追加 |  | 4 | 100 | 一柳
EMC向け 音声処理移植 | HDSから移植 | 8 | 100 | 一柳
EMC向け LED処理 |  | 4 | 100 | 一柳
EMC向け FLASH書込み |  | 20 |  | 木口
EMC向け 音声切り替え | アクティブ・パッシブスピーカー切替 |  | 0 | 一柳
EMC向け システムテスト設計 |  | 4 | 10 | 一柳
EMC向け システムテスト実施 |  | 8 | 0 | 木口
VP-A10 音声作成ツール 仕様決め |  |  | 30 | 富養
VP-A10 音声作成ツール 実装 | システムテスト開始前に実装完 |  |  | 富養
VP-A10 音声書込み（CAN経由）検討 | ボトルネックの原因を前倒しで検討するため |  | 30 | 富養
VP-A10 新機能設計 |  |  |  | 一柳
VP-A10 システムテスト設計 |  |  |  | 一柳